询比文件

项目名称:全国重点省市考古经费标准调研专业化在线问卷设计与数据整理服务

采购人：重庆市文物考古研究院

（重庆文化遗产保护中心）

二〇二五年十月

询比公告

一、服务内容

为保障《重庆市中心城区社会投资项目“用地清单制”文物考古调查勘探工作制度和技术标准研究》课题的顺利推进，确保研究成果的科学性与适用性，课题组拟开展“全国重点省市考古经费标准”专项调研。鉴于该项工作专业性强、涉及面广，现拟通过采购专业化服务，委托第三方机构承担在线问卷的设计、发放、回收及数据整理分析工作。

二、采购最高限价：

人民币9000元，大写：玖仟元整。

三、服务内容及技术要求

（一）服务内容（供应商需全程履约，承担以下全部工作责任）​

1、专业化问卷设计与优化服务​

（1）需求深度对接：需在项目启动后 3 个工作日内，与课题组召开至少 2 次线下 / 线上专项沟通会（每次时长≥90 分钟），明确考古经费标准的专业内涵（如调查、勘探、发掘等细分成本构成）、调研对象特征（文物考古机构 / 行政管理部门的填报习惯）及核心调研目标（如区域经费差异对比、计费标准合理性验证），形成《需求确认纪要》经课题组签字确认后启动设计。

（2）问卷转化与优化：基于课题组提供的核心提纲，5 个工作日内完成首版在线问卷设计，需满足：

①结构分模块（样本信息、经费构成、计费标准、意见反馈 4 大模块）；

②表述符合考古行业术语规范；

③逻辑跳转合理。支持不超过 3 轮修改优化，每轮修改需在课题组提出意见后 2 个工作日内反馈修订版，最终经课题组书面（或盖章）确认后定稿。​

2、目标省市选取与精准发放回收​

（1）调研对象确定：与课题组共同筛选不少于 15 个全国重点省市（优先覆盖文物资源丰富和经济发达省市），每个省市至少选取 1 家文物考古研究机构 + 1 家相关行政管理部门作为调研对象，形成《调研对象清单》经课题组审核通过后执行。

（2）定向发放与催收：通过专业在线问卷平台实现定向发放（支持按机构名称、联系人手机号精准推送），发放后需建立 “发放 - 催收 - 反馈” 机制：

①发放当日同步课题组发放进度；

②发放后 3 天、7 天各开展 1 次定向催收（通过短信 + 邮件双渠道，附课题组联系方式增强信任度）；

③对逾期未填的调研对象，需电话沟通确认原因（每个对象至少 1 次电话跟进），确保整体有效回收率≥80%（有效问卷定义：填写时长≥5 分钟、关键经费数据无缺失、逻辑无矛盾）。​

3、数据整理与专业化分析​

（1）数据清洗与校验：回收结束后 5 个工作日内完成数据处理，需采用 “三重校验法”：

①系统自动去重（剔除同一 IP / 手机号重复提交数据）；

②人工逻辑校验；

③存疑数据复核（将标记的存疑数据整理成《数据疑问清单》，3 个工作日内与课题组确认处理方案，无确认意见的暂存并标注），最终形成 “清洗前原始数据库 + 清洗后有效数据库” 双版本。

（2）统计分析与报告撰写：使用专业工具开展分析，至少覆盖：

①样本描述（省市分布、机构类型占比）；

②经费构成统计（调查、勘探、发掘经费构成等）；

③计费标准对比（民工价计费标准、用工人数取值等）；

④结论提炼（明确当前经费标准的共性问题与区域特征）。10 个工作日内完成《全国重点省市考古经费标准调研数据报告》初稿，经课题组 1 轮审核后 5 个工作日内修订终稿，报告需附数据分析过程截图（确保可复现）。

​

（二）技术要求（支撑服务落地的核心技术门槛）​

1、在线问卷平台技术标准​

（1）功能支撑：需具备≥15 种专业题型（含矩阵量表、多级下拉选择、文件上传（支持 PDF/Excel 格式，单个文件≤50MB，用于上传经费台账附件））；支持逻辑控制（多条件组合跳转，如 “机构类型 = 省级考古所” 显示特定经费题目）；具备填写进度保存（支持中断后重新登录续填）、填写时长统计（用于判断数据有效性）功能。

（2）数据安全：平台需符合《个人信息保护法》要求，实现：

①数据传输 HTTPS 加密 + 存储 AES-256 加密；

②操作日志全记录（保留供应商及调研对象操作痕迹，至少 6 个月）；

③数据访问权限分级（仅指定项目人员可查看原始数据）；

④每日自动备份（备份数据保留≥30 天，支持异常时恢复）。

（3）稳定性与兼容性：支持≥200 人同时在线填写（响应延迟＜3 秒）；兼容 PC 端（Chrome/Edge/ 火狐 / Safari）及移动端（微信内置浏览器、手机浏览器），填写页面适配考古机构常用设备（如笔记本、平板）。​

2、数据处理技术规范​

（1）工具要求：数据清洗需使用 Excel（2019 及以上版本，含数据透视表、条件格式校验功能）或 Python（需提供所用代码脚本）；统计分析需输出标准化结果（如描述性统计量表、区域对比柱状图 / 折线图，图表需标注样本量、统计时间）。

（2）可溯源要求：所有数据处理步骤需记录《数据处理日志》（含处理时间、操作人员、处理逻辑）；分析过程文件需包含原始代码、参数设置说明，确保课题组可通过相同工具复现分析结果。​

（三）成果交付标准（供应商需按以下要求提交成果，逾期或不达标视为履约不合格）

1、交付清单及要求​

（1）经课题组盖章 / 签字确认的《在线调查问卷终稿》（含电子版链接 + PDF 版本，链接需支持永久查看，无填写时限限制）；

（2）调研成果数据包：

①原始数据库（清洗前，含所有提交记录，标注填写时间、IP 地址）；

②有效数据库（清洗后，标注有效 / 无效判定结果及原因），均为 Excel/CSV 格式，数据字段需附说明文档；

- 《全国重点省市考古经费标准调研数据报告》终稿（纸质版 3 份 + 电子版 PDF，需含课题组审核意见修订说明，关键图表需彩色印刷）；

- （4）辅助文件：

- ①数据编码手册（含每个字段的定义、编码规则，如 “经费来源” 字段中 “1 = 财政拨款，2 = 社会捐赠”）；

- ②统计分析过程文件（Python 代码脚本 / SPSS 输出文件 + 操作说明）；

- ③《项目执行报告》（含沟通记录、催收记录、数据处理日志，作为过程追溯依据）。

2、交付时间：

全部成果需在项目启动后 30 个工作日内完成交付，每逾期 1 个工作日，需按合同总金额的 0.5% 支付违约金（具体比例以正式合同约定为准）。

四、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好商业信誉；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参与政府采购活动前三年，在经营过程中无重大无法记录；

6.法律、行政法规规定的其它条件。

7.特定资格条件：无

五、采购服务约定

1.服务周期

自合同签订之日起，30个工作日内完成全部服务工作并提交最终数据报告。

2.服务地点

服务地点：采购人指定地点。

3.验收方式：

通过采购人组织的验收。

六、报价要求及成交原则

1.报价要求：

本次报价须为人民币报价，包含服务费、工作人员工资、交通运输、后勤用品、技材、不可预见、安全措施、税费、运杂费、保险费、验收、等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，我院不再补偿。

2.成交原则

在符合本次采购要求、质量和服务的前提下，按最低价法确定成交供应商。

3.评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价（30%） | 30分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算每个供应商的报价得分。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  |
| 2 | 服务部分 （60%） | 服务方案（60分） | 1.对项目背景的认识、服务内容的设计（30分） 内容包括：对项目背景的认识，服务内容，问卷设计，问卷的发放，问卷的回收，数据整理分析等。 阐述内容包含上述所有内容，且对各项内容均进行描述的基础上，内容不存在瑕疵得30分，阐述内容存在1处瑕疵得24分，存在2处瑕疵得18分，存在3处瑕疵得12分，存在4处及以上瑕疵或未提供方案得6分，存在5处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 （1）项目背景认识：需结合招标方行业特性（如企业员工调研需提及 “组织效能提升需求”、政务调查需提及 “民生数据采集目标”），明确项目价值与招标方核心诉求，避免泛泛而谈；​ （2）服务内容：需涵盖 “需求对接 - 方案输出 - 执行落地 - 成果交付” 全流程，明确各阶段服务边界（如需求对接包含 2 次线下 / 线上沟通）；​ （3）问卷设计：需说明设计流程（如 “需求拆解→初稿设计→招标方确认→预调研优化”），提及题型搭配逻辑（如支持≥15 种实用题型（含单选 / 多选 / 矩阵量表 / 文件上传（≤200MB）/ 地理位置采集 / 日期时段选择 / 下拉选择 / 填空题 / 评分题 / 排序题 / 关联题 / 跳转题））且具备逻辑控制（显隐分支 / 跳转规则自定义，支持多条件组合）；​ （4）问卷发放：需明确发放渠道（如企业微信 + 短信触达、政务平台嵌入等，至少 2 种有效渠道）、发放时间规划（如分 3 批次投放，避免集中拥堵）；​ （5）问卷回收：需说明回收监控机制（如实时查看回收率、针对未填写用户发送 2 次提醒）、无效问卷判定标准（如填写时长、答案重复视为无效）； （6）数据整理分析：需提及数据处理流程（如 “去重→清洗→分类统计”）、分析维度（如按部门 / 区域拆解数据）、交付成果形式（如 Excel 数据表 + 可视化报告）。 | 1.根据投标人提供的方案进行评分。 2.评分标准中所称的“瑕疵”指以下任意一种情形： ①内容表述不完整或仅有标题而无实质意义叙述； ②计划及措施不科学合理； ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； ④常识性错误； ⑤措施安排并不适用本项目特性； ⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； ⑦现有技术条件下不可能实现采购目标。 |
|  |  |  | 2.对问卷调查的重点难点的分析及应对策略（30分） 内容包括：问卷设计的科学性、样本的代表性、数据分析的准备性、项目时间安排及保障措施等。 阐述内容包含上述所有内容，且对各项内容均进行描述的基础上，内容不存在瑕疵得30分，阐述内容存在1处瑕疵得24分，存在2处瑕疵得18分，存在3处瑕疵得12分，存在4处及以上瑕疵或未提供方案得6分，存在5处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 （1）问卷设计科学性：需识别 “题型冗余导致填写意愿低”“问题表述歧义” 等难点，对应策略需具体（如 “通过预调研（样本量≥50 份）测试问题理解度，删除≥30% 用户误解的问题”）；​ （2）样本代表性：需识别 “样本覆盖不全（如遗漏基层员工）”“抽样偏差” 等难点，对应策略需明确抽样方法（如 “按部门人数分层抽样，每层样本占比与部门人数占比一致”）、样本量测算依据（如 “基于 95% 置信度、5% 误差率测算，总样本量≥400 份”）；​ （3）数据分析准确性：需识别 “数据异常值干扰”“维度拆解不充分” 等难点，对应策略需可落地（如 “用 Excel 数据透视表筛选异常值，结合业务逻辑判定是否保留；按‘性别 + 岗位层级’双维度交叉分析”）；​ （4）项目时间安排：需识别 “需求确认延期”“问卷回收率不达标” 等时间风险，对应时间规划需分阶段（如 “需求对接 2 天→问卷设计 3 天→预调研 2 天→正式发放 5 天→回收分析 3 天”），明确各阶段交付节点；​ （5）保障措施：需涵盖人员保障（如配置 1 名项目负责人 + 2 名执行人员，明确分工）、质量保障（如问卷设计后经 3 轮审核：执行团队→技术团队→招标方）、风险保障（如回收率未达 80% 时，补充定向电话访谈 100 份样本）。 |  |
| 3 | 业绩部分（10%） | 业绩（10分） | 供应商2022年以来具备类似项目业绩经验，每提供一个合同得5分，最高10分。 | - 提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖公章。 - 供应商为该项目开具发票的凭证复印件并或该项目验收证明材料并加盖公章。 提供不完全者不得分。 |

七、提交报价文件的份数和签署

1. 报价文件一式一份。

2. 在报价文件中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。否则视为无效报价。

八、付款方式：

合同签订后10个工作日内，支付合同总额的30%作为预付款。项目全部完成工作、交付最终报告且绩效达标，经课题组验收合格后10个工作日内，支付合同总额的70%。；成交供应商应在我院支付经费之前提供有效票据，且成交供应商严格按照我院要求和格式提交相关资料，否则我院有权拒绝支付相关费用。

九、报价要求

报价文件请于2025年10月21日中午12：00时前以快递或当面送达的方式递交，凡超出上述时限送达的报价文件均拒绝接受并视为贵单位放弃参与本项目报价。报价统一采用本《询比文件》附件报价函，否则视为无效报价。

参与本项目询比的供应商不足3家的，则本项目重新开展询比。

联系人：李老师

联系电话：023-63523574

邮寄地址：重庆市渝中区枇杷山正街72号重庆市文物考古研究院

十、其他

1. 供应商向我院递交报价文件视为接受询比文件上述条款，并承诺工作成果必须达到上述条款的要求。

2. 供应商须自行承诺其提供的响应文件中所有证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。

3. 我院在采购合同签订前均有权对供应商提供的报价文件中所有内容进行核实，若发现弄虚作假，取消其成交资格，并按相关法律法规报上级主管部门或重庆市财政局监督部门处理，并承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

4. 在采购合同签订后发现供应商提供的报价文件存在弄虚作假情形，有权立即解除合同，有权不退还其履约保证金（如有），并按相关法律法规报上级主管部门或重庆市财政局监督部门处理，并承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

5. 凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市文物考古研究院官网（www.cqkaogu.cn）上下载查看本项目询比文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与此次询比。

7. 本项目不接受联合体参与评审。

8. 不允许分包、转包。

9. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本院询比。

10. 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第十一、响应文件格式要求

一、经济文件

（一）报价表

二、服务文件

（一）服务方案

三、业绩

四、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

一、经济文件

报价表

重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）：

我方收到（询比项目名称）的询比文件，经详细研究，决定参加该询比项目的报价。

1.我方愿意按照询比文件中的一切要求，提供本项目的服务，最终报价为人民币：元  ，大写：  整。

2.我方完全理解并接受该项目询比文件所有要求。

3.我方提交的所有文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

4.我方承诺按照询比文件要求，提供招标项目的服务。

5.我方按询比文件要求提交的响应文件为：正本1份，副本1份。

5.我方报价为闭口价。即在有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

7.如果我方成交，我方将履行询比文件中规定的各项要求以及我方文件的各项承诺，《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

8.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

9.我方同意按有关规定及询比文件要求。

供应商（公章）签署：

法定代表人（签字）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

- 服务文件

（一）服务方案

- 业绩

- 资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

- 法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致： 重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心） ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： 重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致 重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，满足法律、行政法规规定的其他条件，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料